## Hoja1
| Tareas | Fecha de inicio |  | Duración | resta | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26
1. Planificación Inicial | Reuniones iniciales | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 1 | 7 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
| Definición de objetivos | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 1 | 7 | [7 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
2. Diseño | Configuración de herramientas Desarrollo de nuevas funcionalidades | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2 | 14 | [14 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
3. Desarrollo | Integración de contenido nuevo Pruebas de funcionalidad | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 1 | 14 | [28 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
4. Pruebas y QA | Pruebas de usuario | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 1 | 21 | [42 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
5. Lanzamiento | Corrección de errores | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 3 | 10 | [63 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
| Preparación para el lanzamiento | 2024-06-13 | 2024-07-07 | 1 | 24 | [73 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
6. Post-lanzamiento | Lanzamiento de la nueva página | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 2 | 8
| Monitoreo y mantenimiento inicial | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 1 | 15